## Storefront based - Team & Cost
Phase 1 development
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Hours | Cost
Business analyst | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1008 | 25200
UX lead | 31 | 0.5 | 1 |  |  |  | 252 | 7812
UX designer | 25 | 1 | 2 |  |  |  | 504 | 12600
UI developer | 25 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1344 | 33600
Technical architect | 46 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 756 | 34776
Lead developer | 37 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 714 | 26418
Sr. developer (Frontend) | 25 |  | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1764 | 44100
Sr developer (Backend) | 25 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 588 | 14700
Mobile developer | 25 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 2352 | 58800
Lead QA | 29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 672 | 19488
QA analyst | 23 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2016 | 46368
Cloud engineer | 23 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 420 | 9660
Project manager | 40 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 378 | 15120
|  | 3.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 12768 | 348642
Phase 1 & 2 support & enhancement
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | Hours (yr1) | Cost (yr1) | Hours (yr 2) | Cost (yr 2)
Business analyst | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UX lead | 31 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UX designer | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UI developer | 25 | [24 empty] | 1176 | 29400 | 2016 | 50400 | bar: M6 to M24
Technical architect | 46 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Lead developer | 37 | [24 empty] | 1176 | 43512 | 2016 | 74592 | bar: M6 to M24
Sr. developer (Frontend) | 25 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2352 | 58800 | 8064 | 201600
Sr developer (Backend) | 25 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2352 | 58800 | 8064 | 201600
Mobile developer | 25 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2352 | 58800 | 4032 | 100800
Lead QA | 29 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
QA analyst | 23 | [24 empty] | 1176 | 27048 | 2016 | 46368 | bar: M6 to M24
Cloud engineer | 25 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 588 | 14700 | 1008 | 25200
Project manager | 40 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 588 | 23520 | 1008 | 40320
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11760 | 314580 | 28224 | 740880
Phase 2 development
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Hours | Cost
Business analyst | 25 | [12 empty] | 0 | 0
UX lead | 31 | M6: 0.5 | 84 | 2604
UX designer | 25 | M6: 2; M7: 2; M8: 2; M9: 2; M10: 2; M11: 2; M12: 2 | 2352 | 58800
UI developer | 25 | M7: 2; M8: 2; M9: 2; M10: 2; M11: 2; M12: 2 | 2016 | 50400
Technical architect | 46 | [12 empty] | 1176 | 54096 | bar: M6 to M12
Lead developer | 37 | [12 empty] | 1176 | 43512 | bar: M6 to M12
Sr. developer (Frontend) | 25 | M7: 2; M8: 2; M9: 2; M10: 2; M11: 2; M12: 3 | 2184 | 54600
Sr developer (Backend) | 25 | M7: 5; M8: 5; M9: 5; M10: 5; M11: 5; M12: 4 | 4872 | 121800
Mobile developer | 25 | M7: 4; M8: 4; M9: 4; M10: 4; M11: 4; M12: 4 | 4032 | 100800
Lead QA | 29 | [12 empty] | 1008 | 29232 | bar: M7 to M12
QA analyst | 23 | M7: 3; M8: 3; M9: 3; M10: 3; M11: 3; M12: 3 | 3024 | 69552
Project manager | 40 | M6: 0.5; M7: 0.5; M8: 0.5; M9: 0.5; M10: 0.5; M11: 0.5; M12: 0.5 | 588 | 23520
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22512 | 608916

## Backend based - Team & Cost
Phase 1 development
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Hours | Cost
Business analyst | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1176 | 29400
UX lead | 31 | M1: 0.5; M2: 1 | 252 | 7812
UX designer | 25 | M1: 1; M2: 2 | 504 | 12600
UI developer | 25 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1680 | 42000
Technical architect | 46 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 924 | 42504
Lead developer | 37 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 882 | 32634
Sr. developer (Frontend) | 25 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 756 | 18900
Sr developer (Backend) | 25 |  | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3780 | 94500
Mobile developer | 25 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3024 | 75600
Lead QA | 29 | [6 empty] | 840 | 24360 | bar: M2 to M6
QA analyst | 23 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2520 | 57960
Cloud engineer | 25 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 504 | 12600
Project manager | 40 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 462 | 18480
|  | 3.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17304 | 469350 |  |  | 0 | 0
Phase 1 & 2 support & enhancement
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | Hours (yr1) | Cost (yr1) | Hours (yr 2) | Cost (yr 2)
Business analyst | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UX lead | 31 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UX designer | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UI developer | 25 | [24 empty] | 1008 | 25200 | 2016 | 50400 | bar: M7 to M24
Technical architect | 46 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Lead developer | 37 | [24 empty] | 1008 | 37296 | 2016 | 74592 | bar: M7 to M24
Sr. developer (Frontend) | 25 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2352 | 58800 | 8064 | 201600
Sr developer (Backend) | 25 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2352 | 58800 | 8064 | 201600
Mobile developer | 25 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2016 | 50400 | 4032 | 100800
Lead QA | 29 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
QA analyst | 23 | [24 empty] | 1008 | 23184 | 2016 | 46368 | bar: M7 to M24
Cloud engineer | 25 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 504 | 12600 | 1008 | 25200
Project manager | 40 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 504 | 20160 | 1008 | 40320
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10752 | 286440 | 28224 | 740880
Phase 2 development
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Hours | Cost
Business analyst | 25 | [11 empty] | 0 | 0
UX lead | 31 | M7: 0.5 | 84 | 2604
UX designer | 25 | M7: 2; M8: 2; M9: 2; M10: 2; M11: 2 | 1680 | 42000
UI developer | 25 | M8: 2; M9: 2; M10: 2; M11: 2 | 1344 | 33600
Technical architect | 46 | [11 empty] | 840 | 38640 | bar: M7 to M11
Lead developer | 37 | [11 empty] | 840 | 31080 | bar: M7 to M11
Sr. developer (Frontend) | 25 | M8: 3; M9: 3; M10: 3; M11: 3 | 2016 | 50400
Sr developer (Backend) | 25 | [11 empty] | 672 | 16800 | bar: M8 to M11
Mobile developer | 25 | M8: 2; M9: 2; M10: 2; M11: 2 | 1344 | 33600
Lead QA | 29 | [11 empty] | 672 | 19488 | bar: M8 to M11
QA analyst | 23 | M8: 3; M9: 3; M10: 3; M11: 3 | 2016 | 46368
Project manager | 40 | M7: 0.5; M8: 0.5; M9: 0.5; M10: 0.5; M11: 0.5 | 420 | 16800
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11928 | 331380

## Mid path - Team & Cost
Phase 1 development
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Hours | Cost
Business analyst | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1176 | 29400
UX lead | 31 | M1: 0.5; M2: 1 | 252 | 7812
UX designer | 25 | M1: 1; M2: 2 | 504 | 12600
UI developer | 25 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2016 | 50400
Technical architect | 46 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1260 | 57960
Lead developer | 37 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1218 | 45066
Sr. developer (Frontend) | 25 |  | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3276 | 81900
Sr developer (Backend) | 25 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4368 | 109200
Mobile developer | 25 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4368 | 109200
Lead QA | 29 | [8 empty] | 1176 | 34104 | bar: M2 to M8
QA analyst | 23 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3528 | 81144
Cloud engineer | 25 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 672 | 16800
Project manager | 40 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 630 | 25200
|  | 3.5 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 24444 | 660786 | 0 | 0
Phase 1 & 2 support & enhancement
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | Hours (yr1) | Cost (yr1) | Hours (yr 2) | Cost (yr 2)
Business analyst | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UX lead | 31 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UX designer | 25 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UI developer | 25 | [24 empty] | 672 | 16800 | 2016 | 50400 | bar: M9 to M24
Technical architect | 46 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Lead developer | 37 | [24 empty] | 672 | 24864 | 2016 | 74592 | bar: M9 to M24
Sr. developer (Frontend) | 25 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1344 | 33600 | 8064 | 201600
Sr developer (Backend) | 25 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1344 | 33600 | 8064 | 201600
Mobile developer | 25 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1344 | 33600 | 4032 | 100800
Lead QA | 29 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
QA analyst | 23 | [24 empty] | 672 | 15456 | 2016 | 46368 | bar: M9 to M24
Cloud engineer | 25 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 336 | 8400 | 1008 | 25200
Project manager | 40 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 336 | 13440 | 1008 | 40320
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6720 | 179760 | 28224 | 740880
Phase 2 development
Roles | Rates in USD | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Hours | Cost
Business analyst | 25 | [12 empty] | 0 | 0
UX lead | 31 | M9: 0.5 | 84 | 2604
UX designer | 25 | [12 empty] | 336 | 8400 | bar: M9 to M10
UI developer | 25 | M9: 2; M10: 2; M11: 2; M12: 2 | 1344 | 33600
Technical architect | 46 | [12 empty] | 672 | 30912 | bar: M9 to M12
Lead developer | 37 | [12 empty] | 672 | 24864 | bar: M9 to M12
Sr. developer (Frontend) | 25 | M9: 2; M10: 2; M11: 2; M12: 2 | 1344 | 33600
Sr developer (Backend) | 25 | M9: 2; M10: 2; M11: 2; M12: 2 | 1344 | 33600
Mobile developer | 25 | [12 empty] | 0 | 0
Lead QA | 29 | [12 empty] | 672 | 19488 | bar: M9 to M12
QA analyst | 23 | M9: 3; M10: 3; M11: 3; M12: 3 | 2016 | 46368
Project manager | 40 | M9: 0.5; M10: 0.5; M11: 0.5; M12: 0.5 | 336 | 13440
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 8820 | 246876

## TCO
| Storefront |  | Backend |  | Mid path
Cost components | Year 1 | Year 2 | Year 1 | Year 2 | Year 1 | Year 2
System development fee (phase 1) | 348640 |  | 469350 |  | 660790
System development fee (phase 2) | 608920 |  | 331380 |  | 246880
Support program | 314580 | 740880 | 286440 | 740880 | 179760 | 740880
Infra & monitoring | 15000 | 24000 | 15000 | 24000 | 15000 | 24000
Magento enterprise license | 15000 | 30000 |  |  | 15000 | 30000
Total in (KUSD) | 1302140 | 794880 | 1102170 | 764880 | 1117430 | 794880
Grand Total | 2097020 |  | 1867050 |  | 1912310